绵阳市人民政府办公室

关于印发首届中国国际进口博览会绵阳交易

分团组织工作实施方案的通知

绵府办函〔2018〕66号

各县市区人民政府，各园区管委会，市级有关部门：

《首届中国国际进口博览会绵阳交易分团组织工作实施方案》已经市政府同意，现印发你们，请结合实际认真组织实施。

绵阳市人民政府办公室

2018年7月13日

首届中国国际进口博览会绵阳交易

分团组织工作实施方案

按照党中央国务院决策部署，首届中国国际进口博览会（下称进口博览会）定于2018年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举行。为贯彻落实首届中国国际进口博览会筹委会办公室和省委省政府工作部署，根据《四川省人民政府办公厅关于印发首届中国国际进口博览会四川交易团组织工作总体方案的通知》（川办函〔2018〕56号）、《四川省商务厅关于印发首届中国国际进口博览会四川交易团组织工作实施方案的函》（川商函〔2018〕328号）等文件精神和要求，为做好绵阳交易分团组织工作，特制定如下实施方案。

一、总体目标

按照“一流企业、一流产品、一流环境、一流服务、一流成效”要求，结合四川交易团下达的招商任务，充分调动我市各地各部门和广大市场主体的积极性，创新组织方式，提升服务水平，高质量完成四川交易团安排的各项工作。

二、组织领导

按照四川交易团要求，组建绵阳交易分团，统筹负责我市采购商摸底、调研、宣传、动员、组织和到会采购等工作。绵阳交易分团团长由市政府副市长赵迎春担任，副团长由市政府副秘书长严俊、市商务局局长潘大钦担任。交易分团办公室设在市商务局，由市商务局局长潘大钦兼任办公室主任。交易分团成员为市商务局、市委宣传部、市国资委、市接待办、市财政局、市发改委、市经信委、市教体局、市科知局、市民政局、市交通运输局、市农业局、市食药监局、市文广新局、市卫计委、市旅发委、绵阳博览局、市公安局、市国安局、市工商局、市质监局、市投促局、绵阳海关、人行绵阳中心支行、市统计局负责人和各县市区政府、各园区管委会负责人（各单位分工详见附表1）。

三、重点工作及实施路径

绵阳交易分团组织参加进口博览会，核心任务是组织采购商到会、扩大采购成交以及参与四川交易团组织的体现四川元素的特色活动。

（一）组织采购商到会。

1.目标任务。本次活动以政府组团为主。四川交易团下达绵阳交易分团的任务为组织100家采购商企业、200人参加进口博览会。

2.实施路径。

（1）工作部署。绵阳交易分团办公室（市商务局，下同）统筹负责制定绵阳交易分团组织工作实施方案，牵头采购商摸底、调研、宣传、动员、组织和到会采购等工作，在全市掀起采购商组织报名热潮。

（2）任务分配。具体采购任务采取“以县市区（园区）为主，部门为补充”的方式，由相关市级单位、13个县市区（园区）分别组织实施；根据四川交易团下达绵阳的采购商组织任务，结合全市实际，将任务分解到各县市区（园区）（见附表2）。有关成员单位，负责按职能提供重点行业龙头企业及机构名单及采购需求底数（见附表3、4），并动员组织其到会。（时间要求：2018年7月25日前）

（3）企业组织。本次活动采购商的组成，包括企业及有关机构，如：流通企业、生产制造企业、货物贸易及服务贸易企业，国有、民营和外资企业，进口商、经销商、批发零售商、大型电商，医疗、教育、科研、文化、旅游、体育等领域的机构和企业等。本次采购商的组织，一要大力组织进口有实绩企业参加，二要积极组织尚未开展进口业务的商贸流通生产制造企业和有关机构参加，力争通过参展，促进进口有实绩的企业扩大进口，促进一批尚未开展进口业务的企业和机构开阔视野、拓展经营范围、加快完成进口资质手续、逐步开展进口业务等。（时间要求：2018年7月25日前）

（4）开展报名。报名人员主要包括采购商和政府参会人员两类。根据绵阳交易分团邀请码（简称：四川绵阳交易分团，邀请码：10041961434。此邀请码仅供内部使用，不得对外公开发布），登录https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book,开展网上报名注册及初审等。

政府参会人员报名部分，由市商务局负责指导进行网上报名注册。

采购商报名部分，市属国有企业由市国资委确定专人组织企业报名，其余采购商统一按属地原则，由各县市区（园区）确定专人组织企业报名。

按照首届中国国际进口博览会筹委会办公室（下称筹委会办公室）要求，所有报名采购商及参会人员，必须按要求于7月25日前完成网上注册，不接受现场报名。因目前暂未明确是否有补报名程序，建议在尽量控制政府公务人员参会数量的前提下，对可能参会的政府部门带队领导均予报名。（时间要求：2018年7月25日前完成）

（5）组织审核。全市报名注册工作结束后，按照四川交易团的统一安排部署开展参会人员背景审查。（时间要求：2018年7—8月）

（6）观众分类。博览会期间采取1+3+2的模式，即：第1天（11月5日）为重要嘉宾和媒体日，第2天至第4天（11月6—8日）为专业观众日，第5天至第6天（11月9、10日）向社会普通观众开放。按照筹委会办公室要求，本次进口博览会观众分为专业观众和预约观众。绵阳交易分团为专业观众，重点参加第2天至第4天（11月6—8日）活动。

（7）确认人员、领取证件、组织参会等。按照筹委会办公室后期统一部署执行。（时间要求：2018年8—11月）

3.工作联系人：市商务局，鲜明芬：2264372，13198088086；顾敏18144255220。

（二）完成采购成交任务。绵阳交易分团办公室统筹负责牵头汇总绵阳交易分团采购成交工作。

1.目标任务。具体根据后期四川交易团下达任务另作安排。

2.实施路径。

（1）遴选重点采购商。认真梳理我市近年来有进口实绩的企业名单，有针对性摸清企业的需求，根据进口博览会展品设置、境外参展企业需求等，遴选一批已有进口实绩和有意向近期开展进口业务的企业，重点开展组织动员。（时间要求：2018年7月20日前）

（2）提前开展贸易对接。组织有采购意愿的重点企业利用参展国家或境外参展的世界500强一流企业来川开展商贸洽谈等机会，主动开展贸易对接。（时间要求：2018年7—11月）

（3）用好对外开放大平台。结合全省对外开放重大部署，用好对外开放公共产品平台，加大对企业生产所需的原材料、器械、高品质个性化消费品、医疗服务、养老服务等进口，助推企业技术升级、产品换代和优势产业创新发展。（时间要求：2018年7—11月）

（4）组织参加大会活动。组织我市采购商积极参加进口博览会期间组委会举办的有关活动。进口博览会期间，组委会将举办首届“虹桥国际经贸论坛”活动，并配套开展政策解读会、供需对接会、行业研讨会、新品发布会等100场左右系列活动。相关安排根据筹委会办公室部署和四川交易分团要求另行通知。（时间要求：2018年11月）

（5）开展成交统计。根据商务部后期发布的进口统计制度（待印发），指导本地区采购商开展成交统计并汇总。（时间要求：2018年7—11月）

3.工作联系人：市商务局，夏永强：2261016，13700968756；杨万寿：2261016，15181629798。

（三）组织参加四川特色活动。

1.目标任务。组织企业参加四川交易团围绕“进口”主题，在进口博览会期间举办的世界500强供应链对接活动和川菜推介活动等特色活动。

2.工作联系人。

（1）世界500强供应链对接活动：市商务局，邓君，2264279，13060192663。

（2）川菜推介活动：市商务局，赵昱箐，2264372，13778177333。

（四）开展信息报送工作。

1.目标任务。各成员单位固定于每周四12:00前报送（遇节假日顺延）本单位采购商组织工作进展情况，直至采购商报名结束。

2.工作联系人：市商务局，鲜明芬：2264372，13198088086；林楠，2267479，18030923498；邮箱：myswj2006126.com

（五）提前落实后勤保障事宜。

1.实施路线：按照筹委会办公室制定的《首届中国国际进口博览会内外嘉宾接待方案》（进口博览会筹办发〔2018〕7号）安排，四川交易团的接待工作由上海市对口单位（待公布）负责接待，采取分类接待的办法给予对应礼遇，即分为一级团（省部级领导和随员）、二级团（非省部级公务人员组成的交易团）、三级团（各地方交易团非公务人员）三类。

绵阳交易分团办公室负责与进口博览会上海对口接待单位联系，提前做好绵阳交易分团住宿、车辆等预定工作。

2.工作联系人：市商务局，联系人：李锐，2383322，13558991566。

四、工作要求

（一）落实目标任务。举办首届中国国际进口博览会是中央、国务院扩大对外开放的重大部署。绵阳交易分团各成员单位要切实提高政治站位，强化“四个意识”，高度重视采购商组织和扩大采购成交，不折不扣完成各项任务。

（二）强化协调配合。各成员单位要强化与绵阳交易分团办公室的联系对接，落实一名责任领导和一名联络员（7月13日前报市商务局，见附表5），加入绵阳交易分团工作群（144135375），及时互通工作进展，推动各项工作顺利实施。宣传部门要积极宣传对外开放政策、交易分团组织工作进展等，全方位扩大影响，促进更多采购商报名，实现更多成交。市级有关部门负责提供的市级属重点企业名单，请于7月13日前书面反馈市商务局。

（三）落实经费保障。组织参加进口博览会时间紧、任务重、要求高，市县两级财政做好经费保障，用于支持采购商参会和绵阳交易分团开展推介活动，确保各项工作顺利实施。

附件：1.绵阳交易分团各成员单位分工

2.绵阳交易分团采购商组织任务表

3.市级有关部门提供市直属重点企业名单任务表              4.重点行业龙头企业及机构摸底调查统计表

5.进口博览会成员单位联系表

附件1

绵阳交易分团各成员单位分工

| 序号 | 单位 | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市商务局 | 负责与四川交易团秘书处对接。负责绵阳交易分团办公室日常工作。牵头完成绵阳交易分团组织工作任务，根据四川交易团的要求分解组织工作任务，跟踪督促并及时上报招商进行情况。收集、汇总、上报全市采购商名单，汇总采购需求统计、采购金额预计、企业数据采集等。做好展中、展后成交统计等。 |
| 2 | 市委宣传部 | 统筹进口博览会的宣传报道，宣传报道绵阳分团展前组织、展中采购成交、展后进展等情况。 |
| 3 | 市接待办 | 按相关规定做好市委市政府主要领导在上海的住宿、餐叙服务工作。 |
| 4 | 市财政局 | 负责保障绵阳交易分团组织工作财政资金，落实支持政策。 |
| 5 | 市国资委 | 负责动员组织市属国有企业到会采购，做好贸易配对及成交统计报送，跟踪采购签约情况。 |
| 6 | 市公安局 | 根据四川交易团的要求，负责对交易分团参会人员名单、采购商名单涉及的境内人员，进行背景审查。 |
| 7 | 市国安局 | 负责做好涉及境外人员国家安全方面有关工作。 |
| 8 | 市工商局 | 根据四川交易团的要求，负责对绵阳报名采购商企业相关信息进行审核。 |
| 9 | 市质监局 |  |
| 10 | 市统计局 | 负责提供统计基本单位名录库中相关行业重点企业名单。 |
| 11 | 市投资促进局 | 负责开展招商引资项目对接，重点项目的引进及产业合作。 |
| 12 | 绵阳海关 | 负责提供开展货物进口业务的绵阳企业名单。 |
| 13 | 人行绵阳中心支行 | 负责提供全市开展服务贸易购付汇企业名单。 |
| 14 | 市发展改革委 | 负责根据市委市政府促进本行业发展的要求，提供重点采购商名录，采购需求统计等。配合市商务局做好采购商到会邀请、展前贸易配对、展后成交统计等市政府部署的目标任务。 |
| 15 | 市经信委 |  |
| 16 | 市教体局 |  |
| 17 | 市科知局 |  |
| 18 | 市民政局 |  |
| 19 | 市交通运输局 |  |
| 20 | 市农业局 |  |
| 21 | 市文广新局 |  |
| 22 | 市卫生计生委 |  |
| 23 | 市旅游发展委 |  |
| 24 | 市食药监局 |  |
| 25 | 绵阳博览局 |  |
| 26 | 各县市区政府、 各园区管委会 | 负责动员组织辖区内采购商到会采购，完成采购目标任务。做好贸易配对及成交统计报送，遴选推荐一批采购商开展现场推介，跟踪采购签约情况等。 |

附件2

绵阳交易分团采购商组织任务表

| 地区 | 采购商预期任务 |
| --- | --- |
|  | 采购商数（人） | 采购商数（家） |
| 全市 | 230 | 140 |
| 市国资委 | 32 | 20 |
| 涪城区 | 24 | 15 |
| 游仙区 | 24 | 15 |
| 安州区 | 16 | 10 |
| 三台县 | 13 | 8 |
| 盐亭县 | 6 | 3 |
| 梓潼县 | 6 | 3 |
| 北川羌族自治县 | 6 | 3 |
| 平武县 | 6 | 3 |
| 江油市 | 16 | 10 |
| 科创园区 | 24 | 15 |
| 高新区 | 35 | 22 |
| 经开区 | 16 | 10 |
| 仙海区 | 6 | 3 |

注：请各地将采购商名单于7月18日前报市商务局，联系人：夏永强，电话：2261016，13700968756；杨万寿：2261016，15181629798；邮箱：809861307@qq.com。

附件3

市级有关部门提供市级行业重点企业

名单任务表

| 序号 | 单位 | 提供市级行业重点企业名单（家） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 29 |
| 1 | 市商务局 | 6 |
| 2 | 市发改委 | 1 |
| 3 | 市教体局 | 2 |
| 4 | 市科知局 | 2 |
| 5 | 市民政局 | 2 |
| 6 | 市交通运输局 | 2 |
| 7 | 市农业局 | 2 |
| 8 | 市文广新局 | 2 |
| 9 | 市卫计委 | 2 |
| 10 | 市旅发委 | 2 |
| 11 | 市食药监局 | 2 |
| 12 | 绵阳博览局 | 2 |
| 13 | 市经信委 | 2 |

注：请各单位于7月13日前将名单报市商务局，联系人：鲜明芬；联系电话：2264372，13198088086；邮箱：myswj2006@126.com

附件4

重点行业龙头企业及机构摸底调查统计表

| 序号 | 企业/机构信息 | 采购意向 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县（市、区） | 企业/机构名称 | 经营范围 | 2017年年收入 | 采购商品名称 | 采购数量 | 采购金额 | 联系人 | 联系电话 |

附件5

进口博览会成员单位联系表

| 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请各成员单位于7月13日请将责任领导、联络人名单报市商务局，联系人：鲜明芬,电话：2264372；邮箱：myswj2006@126.com